## Proyecto 1
| CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Competencia: Implantar la solución que cumpla con los requerimientos para su operación | [5 empty] | Versión: 02 Fecha: Nov. 9 de 2016
Plan de Trabajo Manual de Usuario
Nombre del proyecto | SIRM |  |  |  |  | Ficha | 1596949
Integrantes | Valentina Ocampo, Felipe Palacio, Yeison Martines, Carlos Mesa |  |  |  | Cuentas de Correo | valen.ocampo.2000@gmail.com ciclistamario0897@gmail.com felipe2758539@gmail.com yeisonaml1117@gmail.com
Actividad | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de entrega (dd/mm/aaaa) | Persona responsable | Porcentaje de avance / Fecha
|  |  |  | Fecha seguimiento |  | Fecha seguimiento
TAPA O PASTA | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
MEDIO TÍTULO | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
LISTA COLABORADORES | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
LICENCIAMIENTO | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
TABLA DE CONTENIDO | 2019-05-20 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo |  |  |  |  | Lo ultimo que se hace
LISTA DE FIGURAS | 2019-05-20 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
INTRODUCCIÓN | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
1. OBJETIVOS | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
1.1 OBJETIVO GENERAL | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
2.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
3. INGRESO AL SISTEMA | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
3.1 INICIO DE SESION | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
3.2. Validación de campos | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
3.3 Recuperar contraseña | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4. MÓDULO USUARIOS | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4.1 Validación de rol | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4.2 Registrar usuario | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4.2.1 Validación de campos | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4.3 Consultar usuarios | 2019-05-20 | 2019-05-24 | Valentina Ocampo
4.4 Editar usuario | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
4.4.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
4.5 cambiar estado | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
4.6 Elminar usuarios | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5. MÓDULO ENTRADAS | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1 SUBPROCESO PROVEEDORES | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.1 Registrar proveedor | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.1.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.2 Cambio de estado | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.3 Consultar proveedor | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.4 Modificar proveedor | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.4.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.1.5 Eliminar proveedor | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2 SUBPROCESO ENTRADAS | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.1 Validación de rol | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.3 Registrar entrada | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.3.1 Asociar producto(s) | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.3.2 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.3.3 Anular entrada | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.4 Consultar entradas | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
5.2.5 Generar reportes | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6. MÓDULO PRODUCTOS | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1 SUBPROCESO CATEGORÍA | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.1 Registrar categoría | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.1.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.2 Consultar categoría | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.3 Modificar categoría | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.3.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.1.4 Cambiar estado | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2 SUBPROCESO MARCA | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.1 Registrar marca | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.1.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.2 Modificar marca | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.2.1 Validación de campos | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.3 Cambiar estado | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.2.4 Consultar marca | 2019-05-24 | 2019-05-29 | Valentina Ocampo
6.3 SUBPROCESO TIPO DE PRODUCTO | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.1 Registrar tipo de producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.1.1 Validación de campos | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.2 Consultar tipo de producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.3 Modificar tipo de producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.3.1 Validación de campos | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.3.4 Cambiar estado | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4 SUBPROCESO PRODUCTOS | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.1 Registrar producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.1.1 Validación de campos | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.2 Consultar producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.3 Modificar producto | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.3.1 Validación de campos | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.4 Cambiar estado | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
6.4.4 Actualizar existencias | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7. MÓDULO SALIDA | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.1 Registrar salida | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.1.1 Validación de campos | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.1.2 Permite anular salida | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.2 Consultar salida | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.3 Generar comprobante de pago | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
7.4 Generar reporte de salida | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
GLOSARIO | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
BIBLIOGRAFÍA | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
ÍNDICE ANALÍTICO | 2019-05-29 | 2019-06-03 | Valentina Ocampo
|  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!